## Sheet1
مسلسل العمل بالمشروع | النشاط | الجهة المسئولة | الشخص المسئول من الجهة | الفترة الزمنية المتوقعة
1 | إرسال صيغة الخطاب والنماذج الخاصة بالبيانات المطلوبة لكل جهة لكى تقوم الجهات بإرساله الى وزارة المالية لإصدارالـ Smart Token الخاص بكل جهة | ITIDA | Eng. Ibrahim | 2 يوم
1 | إعداد خطاب تعليمات للجهات ويرفق به النماذج المرسلة من ITIDA والمذكورة فى النشاط رقم 1 على ان يطلب من كل جهة ما يلى : أ- التنسيق مع ITIDA الى ان يتم استخراج ال Smart Token ب- إطلاع وزارة الاتصالات على كل الخطابات المرسلة من الجهة الى وزارة المالية أو ITIDA | MCIT | Deployment Team | 1 يوم
2 | إرسال الخطاب السابق ذكره فى النشاط رقم 2 الى كل جهة على حده ورقيا وإلكترونيا | MCIT | Deployment Team | 5 ايام
3 | إصدار ال Smart Token من وزارة المالية الخاص بكل جهة | وزارة المالية | ؟؟؟
2 | تجهيز تطبيق التشفير | ITIDA | Eng. Ibrahim | شهر
2 | توفير خادم لمنح مفاتيح الشفرة المستخدمة فى عمليات التشفير | ITIDA | Eng. Ibrahim | شهر
3 | تجهيز الخادم السابق ذكره لكى يتم استضافة نظام مفاتيح الشفرة | ITIDA | Eng. Ibrahim | شهر
3 | تجهيز خادم ونظام ال E-Management للعمل باستخدام ال Smart Token | MCIT | Devlopment Team | شهر
4 | تحميل مفاتيح الشفرة على ال Smart Token للجهة التى استلمته من وزارة المالية | MCIT | Deployment Team | اسبوع لكل جهة
5 | إضافة بيانات الشهادات (التشفير - التوقيع ) على مستخدمى نظام ال E-Management للجهة التى انهت تحميل مفاتيح الشفرة على ال Smart Token | MCIT | Deployment Team | اسبوع لكل جهة
6 | تحميل برنامج التشفير وتدريب الموظفين على برنامج التشفير واستخدام ال Smart Token | MCIT | Deployment Team | اسبوع لكل جهة